## Backlog
Huishoek — Productbacklog
ID | Module | Feature | Beschrijving | Fase | Prioriteit (MoSCoW) | Inspanning | Afhankelijk van | Aanpak / notitie
FND-1 | Fundament | Subgroepen & zichtbaarheid | Subgroepen per huishouden (ouders, kind+ouders, privé) + zichtbaarheid als eigenschap van elk item. | Fase 0 | Must | L | — | Blocker voor subgroep-afhankelijke features. Tabel subgroups + subgroup_members; visibility_subgroup_id op items; RLS uitbreiden. | 0
FND-2 | Fundament | Module-architectuur | Modulair raamwerk zodat nieuwe modules 'inpluggen' met eigen schema, weergave en navigatie. | Fase 0 | Must | M | — | Gedeelde basis voor terugkeer- en toewijzingslogica; per module een eigen scherm + datatabel. | 0
FND-3 | Fundament | Kinderprofielen | Kinderen als profiel zonder eigen login óf met beperkte login; bepaalt subgroep-privacy. | Fase 0 | Should | M | FND-1 | Open vraag in doc. Begin evt. met 'profiel zonder account' onder een ouder. | 0
KLU-1 | Klussen | Basis taken (af) | Eenmalige + terugkerende klussen met categorie, toewijzing, datum. Reeds gebouwd. | Fase 1 | Must | — | — | Gereed in v1.0. | 1
KLU-2 | Klussen | Klus-bibliotheek | Veelvoorkomende klussen met standaard-interval (rookmelder, cv-druk, dakgoot) met één tik toevoegen. | Fase 2 | Should | S | FND-2 | Vaste lijst + default recur-instellingen. | 2
KLU-3 | Klussen | Seizoenssuggesties | Context-suggesties per seizoen (tuinslang aftappen in oktober). | Fase 3 | Could | S | KLU-2 | Regelgebaseerd op maand. | 3
KLU-4 | Klussen | Beurtrotatie | Terugkerende klus rouleert automatisch tussen leden. | Fase 2 | Could | M | FND-2 | Rotatie-volgorde opslaan; bij afvinken volgende persoon toewijzen. | 2
BOO-1 | Boodschappen | Gedeelde lijst (af) | Realtime gedeelde boodschappenlijst met afvinken. Reeds gebouwd. | Fase 1 | Must | — | — | Gereed in v1.0. | 1
BOO-2 | Boodschappen | Bonnetje scannen — foto + bevestigen | Foto van kassabon, OCR doet voorzet (product/aantal/prijs), gebruiker bevestigt en corrigeert. | Fase 2 | Should | L | BOO-5 | Trap 1. Levert direct aankoophistorie + prijsdata. Correcties trainen matching. | 2
BOO-3 | Boodschappen | Prijstracker | Prijs per product over tijd en per supermarkt; trends zichtbaar. | Fase 2 | Should | M | BOO-2 | Bouwt op aankoophistorie uit BOO-2. | 2
BOO-4 | Boodschappen | Supermarktvergelijking | Schat totaalprijs van je standaardmandje per winkel op basis van eigen historie. | Fase 3 | Could | L | BOO-3 | Vereist betrouwbare productmatching tussen ketens. | 3
BOO-5 | Boodschappen | Productcatalogus & matching | Genormaliseerde productcatalogus per huishouden zodat varianten als 1 product tellen. | Fase 2 | Must | M | FND-2 | Kritisch fundament voor prijstracker en vergelijking. | 2
BOO-6 | Boodschappen | Per-keten bon-parsers | Specifieke parsers voor AH/Jumbo/Lidl/Plus voor betrouwbaardere extractie. | Fase 3 | Could | M | BOO-2 | Trap 2. Per keten bonformaat stabiel genoeg. | 3
BOO-7 | Boodschappen | AI-bonextractie | Multimodaal model zet bon om naar gestructureerde regels, met bevestiging als vangnet. | Fase 3 | Could | L | BOO-2 | Trap 3. Kosten per scan meewegen. | 3
BOO-8 | Boodschappen | Aankoopfrequentie leren | App merkt koopritme (melk ~elke 5 dagen) en stelt voor op de lijst te zetten. | Fase 3 | Could | M | BOO-3 | Begin als simpele 'je koopt dit meestal rond nu'-suggestie. | 3
PLA-1 | Planten | Plant toevoegen + foto | Plant met foto, naam, locatie; handmatige soortkeuze uit lijst. | Fase 1 | Must | M | FND-2 | Foto-opslag (Supabase Storage). | 1
PLA-2 | Planten | Soortdatabase + verzorgingsregels | Database van populaire planten met water-/voedings-/lichtregels. | Fase 1 | Must | M | — | Paar honderd soorten dekt het meeste. Regelgebaseerd, uitlegbaar. | 1
PLA-3 | Planten | Verzorgingsschema op maat | Genereert water-/voedingsschema o.b.v. soort + locatie + seizoen; komt terug als taken. | Fase 1 | Should | M | PLA-2 | Schema => terugkerende taken in plant-module. | 1
PLA-4 | Planten | Verzorgingskaart | Per plant: licht, water, voeding, verpotten, veelvoorkomende problemen. | Fase 1 | Should | S | PLA-2 | Weergave van de regels uit de soortdatabase. | 1
PLA-5 | Planten | Plantendagboek | Foto's over tijd om groei/gezondheid te volgen. | Fase 2 | Could | S | PLA-1 | Timeline van foto's. | 2
PLA-6 | Planten | AI-soortherkenning | Soort herkennen uit foto; handmatige keuze blijft terugval. | Fase 3 | Could | L | PLA-1 | Plant-ID API of eigen model. Aparte, latere stap. | 3
SCH-1 | Schoonmaak | Kamer-/zonegerichte taken | Per ruimte een set terugkerende schoonmaaktaken. | Fase 1 | Should | M | FND-2 | Deelt terugkeer-/toewijzingslogica met Klussen. | 1
SCH-2 | Schoonmaak | Schoonmaakrooster in één keer | Standaard weekschema opzetten i.p.v. taak voor taak. | Fase 1 | Should | M | SCH-1 | Template => meerdere terugkerende taken. | 1
SCH-3 | Schoonmaak | Beurtverdeling + eerlijkheidsoverzicht | Verdeel over leden; toon wie hoeveel deed. | Fase 2 | Could | M | SCH-1 | Telt voltooide taken per lid. | 2
AAN-1 | Grote aankopen | Aankoop-dossier | Per overweging: titel, budgetrange, deadline, wie beslist mee. | Fase 2 | Should | M | FND-1 | Zichtbaarheid via subgroep (bijv. alleen ouders). | 2
AAN-2 | Grote aankopen | Opties verzamelen | Kandidaten met prijs, link, foto en losse voor/tegen-overwegingen per lid. | Fase 2 | Should | M | AAN-1 | Iedere deelnemer voegt opties/overwegingen toe. | 2
AAN-3 | Grote aankopen | Vergelijktabel | Opties naast elkaar op zelfgekozen criteria. | Fase 2 | Should | M | AAN-2 | Criteria per dossier instelbaar. | 2
AAN-4 | Grote aankopen | Stemmen & besluit vastleggen | Voorkeur per lid; gekozen optie + onderbouwing bewaren. | Fase 2 | Could | S | AAN-3 | Naslag voor later. | 2
AAN-5 | Grote aankopen | Prijswijziging-signalering | Volg een optie en krijg melding bij prijsdaling. | Fase 3 | Could | L | AAN-2 | Vereist externe prijsbron/scraping per optie. | 3
AGE-1 | Agenda | Kalenderweergave + subgroep-filter | Echte kalender; filter op subgroep zodat Tims training niet bij ander kind verschijnt. | Fase 1 | Should | L | FND-1 | Afspraken bestaan al als taakcategorie; dit is de weergavelaag. | 1
AGE-2 | Agenda | Sync met telefoon-agenda | Tweeweg of eenweg sync naar device-agenda. | Fase 3 | Could | L | AGE-1 | expo-calendar; rechten per platform. | 3
KOS-1 | Kosten | WieBetaaltWat — uitgaven & splitsen | Uitgave met betaler + deelnemers; splitsing gelijk/aandeel/exact. | Fase 1 | Should | L | FND-1 | Zelfstandige waarde; subgroep-gescoped. | 1
KOS-2 | Kosten | Saldo-overzicht & vereffenen | Wie staat rood/groen; vereffen-suggesties die aantal betalingen minimaliseren. | Fase 1 | Should | M | KOS-1 | Schuldminimalisatie-algoritme. | 1
KOS-3 | Kosten | Kosten koppelen aan modules | Een boodschap of grote aankoop kan direct een gedeelde uitgave worden. | Fase 2 | Could | M | KOS-1 | Laag bovenop modules, geen losse invoer nodig. | 2
AUT-1 | Autodelen | Gedeeld item + reserveringskalender | Item 'auto/boormachine/aanhanger' met reserveringen: wie gebruikt wanneer. | Fase 2 | Could | M | KOS-1 | Reserveringen op een gedeelde resource. | 2
AUT-2 | Autodelen | Gebruik → kosten | Kilometers/tankbeurten worden uitgaven, gesplitst naar gebruik. | Fase 2 | Could | M | AUT-1 | Koppelt reservering aan KOS-uitgave. | 2
AUT-3 | Autodelen | Tussen bevriende huishoudens | Autodelen met de buren via gedeelde subgroep over huishoudens heen. | Fase 3 | Could | L | AUT-2 | Vereist vertrouwens-/uitnodigingsmodel tussen huishoudens. | 3

## Module-overzicht
Modules in één oogopslag
Module | Kernondersteuning | Aantal items | Eerste fase
Fundament | Subgroepen, zichtbaarheid en modulair raamwerk | 3 | Fase 0
Klussen | Eenmalig/terugkerend, bibliotheek, beurtrotatie | 4 | Fase 1
Boodschappen | Bonnetjes-scan, prijstracker, supermarktvergelijking, koopritme | 8 | Fase 1
Planten | Foto + soort, verzorgingsschema op maat, dagboek, AI-herkenning | 6 | Fase 1
Schoonmaak | Zonegericht rooster, beurtverdeling, eerlijkheidsoverzicht | 3 | Fase 1
Grote aankopen | Dossier, opties + overwegingen, vergelijktabel, samen beslissen | 5 | Fase 2
Agenda | Kalender met subgroep-filter, device-sync | 2 | Fase 1
Kosten | WieBetaaltWat: uitgaven, splitsen, saldo, koppeling aan modules | 3 | Fase 1
Autodelen | Gedeeld item + reservering, gebruik→kosten, tussen huishoudens | 3 | Fase 2
Totaal |  | 37
Legenda
Fase 0 = fundament (blokkeert de rest) · Fase 1 = snelle zelfstandige waarde
Fase 2 = ambitieuze data-features · Fase 3 = slim & verbonden
MoSCoW: Must / Should / Could · Inspanning (T-shirt): S / M / L